ANEXA 13

PROCEDURA  DE MONITORIZARE SI RAPORTARE

1. Monitorizarea :

Monitorizarea reprezintă o analiză periodică a informațiilor privind activităţile, indicatorii şi rezultatele proiectului. Prin colectarea și utilizarea informațiilor, activitatea de monitorizare realizată de către ADI Ialomița,  permite urmărirea progresului fizic al implementării proiectelor la nivelul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020.

Scopul activității  de monitorizare este:

- sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin PJDL 2020

- urmărirea  realizării fizice a proiectului  conform prevederilor contractului de finantare.

- urmărirea atingerii obiectivelor și rezultatelor  conform cererii de finanțare aprobate

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare, se continuă pe parcursul implementării  proiectului şi se termină la 3 ani după finalizarea acestuia.

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, personalul Departamentului PJDL din cadrul  ADI Ialomița respectiv  experții monitorizare-evaluare și inginerul constructor, vor desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de beneficiari ;

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc);

c) monitorizarea durabilităţii investiţiilor .

a) Verificarea documentelor

Verificările documentelor vor asigura că raportul  final elaborat de către beneficiar este complet şi corect, că proiectul este implementat în conformitate cu legile naţionale.

Dacă în raportul final trimis sunt identificate omisiuni, sau sunt necesare clarificări/ completari, ADI Ialomita va notifica Beneficiarul, printr-o scrisoare sau telefonic, iar acesta este obligat să trimită catre ADI Ialomita toate datele solicitate în 10 zile lucrătoare.

De asemenea, se va urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare și realizările faţă de ţinta propusă și prin solicitarea de informări periodice.

b) Vizita de monitorizare

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la faţa locului a progresului fizic al proiectului şi a sistemului său  de management şi de asemenea, va permite  experților  să colecteze unele date suplimentare faţă de  cele cuprinse în informările periodice ale Beneficiarului.

Scopul vizitei de monitorizare este:

-     să se verifice situația reală a proiectului la locul implementării acestuia

- să asigure faptul că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităţilor, inclus în contractul de finanţare;

- să identifice posibile probleme, cât mai curând cu putinţă şi să emită recomandări de îmbunătăţire a implementării;

- să identifice elementele de succes ale proiectului;

- să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi ADI Ialomita.

c) Monitorizarea durabilității investițiilor

Monitorizarea ex-post a proiectelor finalizate se realizează după achitarea/onorarea de către ADI Ialomița a ultimei cereri de plată a beneficiarului și se desfășoară pe o perioadă de 3 ani.

După efectuarea plății finale către Beneficiar,  personalul tehnic, experții monitorizare –evaluare vor verifica pe teren proiectele finalizate.

Scopul acestei monitorizări îl reprezintă urmărirea respectării condițiilor contractuale după finalizarea proiectului. Dacă se vor  observa modificări substanțiale în acest sens, (schimbarea naturii proprietății facilităţilor construite/ modernizate/ reabilitate/ extinse (unde este cazul), a echipamentelor/dotărilor achiziţionate/modernizate, după caz şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, afectarea condițiilor de punere în funcțiune a unui element achiziționat etc.)  sprijinul acordat  prin Programul Județean de Dezvoltare Locală va fi recuperat.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizita de monitorizare şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

Toate informațiile relevante colectate pe parcursul  activității de monitorizare vor sta la baza elaborării evaluării activităților desfășurate.

Monitorizarea și evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăți calitatea  implementării proiectelor  și implicit a Programului Județean de Dezvoltare Locală , prin analiza eficienței și a eficacității programului în sensul măsurării atingerii rezultatelor si obiectivelor propuse

2. Raportarea:

Procesul de monitorizare este concretizat  printr-o raportare în scris realizată de persoana / persoanele care a / au  efectuat vizita de monitorizare dar şi în format electronic a unor documente cu sau fără format standard care se elaborează la nivelul structurilor implicate.

Documente predate de Beneficiar la ADI Ialomita:

| Tip document | Anexa | Ce cuprinde | Cine întocmeşte | Periodicitate (Calendar de raportare) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anunt de început | - | Reprezintă anuntul care atestă începerea proiectului/poate fi in forma electronica | Beneficiarul | Se completează o singură dată, la maximum 30 zile de la intrarea în vigoare a Contractului |
| Informari periodice |  | Vor cuprinde informatii referitoare la stadiul de implementare al proiectului | Beneficiarul | Se pot face la solicitarea finantatorului, in format electronic, pe e-mail , de cate ori este nevoie |
| Raport final |  | Reprezintă documentul standard completat la finalul perioadei de implementare si însoţeşte ultima Cerere de plata/rambursare | Beneficiarul | Elaborat la sfârşitul duratei proiectului; în maxim 30 zile de la terminarea perioadei de implementare a proiectului |

# ANEXA I-1

# RAPORTUL VIZITEI  DE MONITORIZARE  NR.  ........

# Data  …………..

1. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Manager de proiect:

Tel, Fax, e-mail

2. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare :

Numele proiectului:

Contract de finanţare nr. :

# Localizarea  proiectului: (  localitate):

3.  Persoane intervievate/întâlnite din cadrul proiectului (echipa managerială)

Nume  și  funcție

4. Masuri recomandate în ultimul raport al vizitei de monitorizare:

| Măsura | Termen propus | Descrierea modului de implementare | Termen de realizare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.   Stadiul proiectului:

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic

5.1 Rezultatele obţinute pe fiecare activitate  până în acest moment

| Nr. crt | Activitatea | Rezultate |
| --- | --- | --- |

# 6.   Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

| Activitatea | Descrierea problemei | Soluţie/propunere pentru rezolvare | Termene |
| --- | --- | --- | --- |

Intocmit ,

ANEXA I-2

RAPORTUL VIZITEI  DE  DURABILITATE

1. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Manager de proiect:

Tel, Fax, e-mail

2. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare :

Numele proiectului:

Contract de finanţare nr.:

# Localizarea  proiectului: (  localitate):

3,  Persoane intervievate/intalnite din cadrul proiectului (echipa manageriala)

Nume  și  funcție

4. Sustenabilitatea  proiectului

| Elemente de verificat | Da / Nu | Observații |
| --- | --- | --- |
| Investiția finanțată prin PJDL a fost menținută? |  |  |
| Componentele proiectului finanțat sunt funcționale? |  |  |
| Investiția realizată prin proiect este utilizată potrivit scopului declarat în cererea de finanțare aprobată? |  |  |
| Există probleme raportate / identificate în perioada de durabilitate a proiectului?(referitoare la echipamente, funcționarea acestora, etc...) |  |  |
| Au fost luate măsuri de remediere de către Beneficiar? |  |  |

5. Caracterul  durabil al proiectului:

|  | Da / Nu | Observații |
| --- | --- | --- |
| Proiectul menționat mai sus a suferit vreo modificare substanțială după finalizarea implementării, prin care să se încalce prevederile contractului de finanțare ? |  |  |

Întocmit: