ANEXA 11

PROCEDURA  DE MONITORIZARE SI RAPORTARE

1. Monitorizarea :

Monitorizarea reprezintă o analiză periodică a informațiilor privind activităţile, indicatorii şi rezultatele proiectului. Prin colectarea și utilizarea informațiilor, activitatea de monitorizare realizată de către ADI Ialomița,  permite urmărirea progresului fizic al implementării proiectelor la nivelul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2023.

Scopul activității  de monitorizare este:

- sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin PJDL 2023

- urmărirea  realizării fizice a proiectului  conform prevederilor contractului de finantare.

- urmărirea atingerii obiectivelor și rezultatelor  conform cererii de finanțare aprobate

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare si se termina la finalizarea acestuia.

Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, personalul Departamentului PJDL din cadrul  ADI Ialomița respectiv experții monitorizare-evaluare și inginerul constructor, vor desfăşura următoarele activităţi:

a) verificarea conţinutului documentelor de raportare elaborate şi transmise de beneficiari ;

b) vizite de monitorizare care îşi propun verificarea implementării proiectului la faţa locului/sediul beneficiarului (anunţate şi ad-hoc);

a) Verificarea documentelor

Verificările documentelor au ca rol asigurarea din partea ADI Ialomita că toate documentele generate de beneficiar sunt realizate corect, verificate și arhivate.

- Dacă în raportul final trimis sunt identificate omisiuni, sau sunt necesare clarificări/ completari, ADI Ialomita va notifica Beneficiarul, printr-o scrisoare sau telefonic, iar acesta este obligat să trimită catre ADI Ialomita toate datele solicitate în 10 zile lucrătoare.

- De asemenea, se va urmări evoluţia în timp a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de finanţare și realizările fizice ale obiectivului de finanțare prin solicitarea de informări periodice.

b) Vizita de monitorizare

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la faţa locului a progresului fizic al proiectului şi a sistemului său  de management şi de asemenea, va permite  experților  să colecteze unele date suplimentare faţă de  cele cuprinse în informările periodice ale Beneficiarului.

Scopul vizitei de monitorizare este:

-     să se verifice situația reală a proiectului la locul implementării acestuia

- să asigure faptul că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităţilor, inclus în contractul de finanţare;

- să identifice posibile probleme, cât mai curând cu putinţă şi să emită recomandări de îmbunătăţire a implementării;

- să identifice elementele de succes ale proiectului;

- să asigure o comunicare strânsă între beneficiari şi ADI Ialomita.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizita de monitorizare şi de a furniza echipei de monitorizare toate informaţiile solicitate.

Toate informațiile relevante colectate pe parcursul  activității de monitorizare vor sta la baza elaborării evaluării activităților desfășurate.

Monitorizarea și evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăți calitatea  implementării proiectelor  și implicit a Programului Județean de Dezvoltare Locală , prin analiza eficienței și a eficacității programului în sensul măsurării atingerii rezultatelor si obiectivelor propuse

2. Raportarea:

Procesul de monitorizare este concretizat  printr-o raportare în scris realizată de persoana / persoanele care a / au  efectuat vizita de monitorizare dar şi în format electronic a unor documente cu sau fără format standard care se elaborează la nivelul structurilor implicate.

Documente predate de Beneficiar la ADI Ialomita:

| Tip document | Anexa | Ce cuprinde | Cine întocmeşte | Periodicitate (Calendar de raportare) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anunt de început | - | Reprezintă anuntul care atestă începerea proiectului/poate fi in forma electronica | Beneficiarul | Se completează o singură dată |
| Informari periodice |  | Vor cuprinde informatii referitoare la stadiul de implementare al proiectului | Beneficiarul | Se pot face la solicitarea finantatorului, in format electronic, pe e-mail , de cate ori este nevoie |
| Raport final |  | Reprezintă documentul standard completat la finalul perioadei de implementare si însoţeşte ultima Cerere de plata/rambursare | Beneficiarul | Elaborat la sfârşitul duratei proiectului; în maxim 60 zile de la terminarea perioadei de implementare a proiectului |

# ANEXA I-1

# RAPORTUL VIZITEI  DE MONITORIZARE  NR.  ........

# Data  …………..

1. Date despre Beneficiar:

Numele Beneficiarului:

Adresa:

Manager de proiect:

Tel, Fax, e-mail

2. Detalii despre proiect:

Numărul de înregistrare :

Numele proiectului:

Contract de finanţare nr. :

# Localizarea  proiectului: (  localitate):

3.  Persoane intervievate/întâlnite din cadrul proiectului (echipa managerială)

Nume  și  funcție

4. Masuri recomandate în ultimul raport al vizitei de monitorizare:

| Măsura | Termen propus | Descrierea modului de implementare | Termen de realizare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.   Stadiul proiectului:

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic

5.1 Rezultatele obţinute pe fiecare activitate  până în acest moment

| Nr. crt | Activitatea | Rezultate |
| --- | --- | --- |

# 6.   Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

| Activitatea | Descrierea problemei | Soluţie/propunere pentru rezolvare | Termene |
| --- | --- | --- | --- |

Intocmit ,

# INFORMARE PERIODICA STADIU PROIECT

# Titlul proiectului,,................”

1. Numele Beneficiarului:

2.Data incheieri si numarul contractului de finanţare :

3.Durata contractului si data expirarii :

# 4.Localizarea  proiectului (localitate):

# 5.Stadiul proiectului:

| Activitatea | Rezultate |
| --- | --- |
| Management Proiect | Dispozitie privind numirea echipei de implementare a proiectului cu nr. ................ din .............. Minute incheiate in urma intalnirilor echipei de management .... |
| Achizitie | Contract de lucrari - nr. /........incheiat intre UAT ......................... si SC........................... |
| Execuție lucrări | Autorizatie de Construire nr........................ |
|  | Ordin de începere a lucrărilor nr.................................... |
|  | Proces-verbal de predare – primire a amplasamentului ....... |
|  | Programul de control al calității nr. ........................... |
|  | Stadiul lucrarilor................................. |
| Publicitate | Anunt in presa -Numar Anunt pe site-ul Primariei -Numar Panou publicitar -Numar |

Intocmit ,

Primar,

Semnatura si stampila